## Gantt Chart
프로젝트명 일정 (2022.06.24~2022.07.07)
| 활동내용 |  |  |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차
|  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
기획 및 설계
주제선정 및 요구사항, WBS, 일정관리
UML설계, 기능정의, DFD
E-R Modeling, 스토리보드
사용자 모드 구현
메인화면(해더, 풋터)
회원가입, 탈퇴, 회원 정보 수정
공통 모듈 구현
로그인, 로그아웃
여행지 목록/검색
여행지 카테고리 분류 검색
여행 게시판 목록(페이징)
댓글 작성/삭제
댓글 수정
대댓글 달기
관리자 모드 구현
회원 리스트
회원 관리
관리자 리스트/관리자 관리
통합, 테스트 및 수정
[9 empty] | 계획 |  |  | 완료

## 전반적인
이용자 권한과 기능
회원 | 비회원 | 도서검색
| 준회원 | 도서검색 | 게시판이용
| 정회원 | 도서검색 | 게시판이용 | 도서예약, 자리예약, 도서신청
| 우수회원 | 도서검색 | 게시판이용 | 도서예약, 자리예약, 도서신청 | 도서대출제약조건완화, 도서추천
관리자 | 관리자 | 회원관리 | 도서관리 | 대출,반납 | 게시판관리 | 통계관리
관리자는 기본계정기능+이용자관리

## 색상표
로고 | rgb(255, 194, 134) | FFC286
기본글자 | rgb(180, 198, 166) | B4C6A6
마우스 올릴 때 | rgb(102, 128, 106) | 66806A
강조색 | rgb(255, 194, 134) | FFC286
| rgb(255, 241, 175) | FFF1AF

## 기능정의및설계
대분류 | 중분류 | 소분류 | 설명 | Controller 호출 | 전달파라미터 | 서비스단 Class | 뷰단
비 회 원 | 회원 관련 | 로그인 | 회원 로그인 | memberLoginView.do |  |  | member/MemberLogin.jsp
|  |  |  | memberLogin.do | mId, mPw | MemberLoginService.java
|  | 회원가입 | 웹페이지를 이용한 회원가입 | memberJoinView.do |  |  | member/MemberJoin.jsp
|  |  |  | memberjoin.do | memberDto | MemberJoinService.java | member/memberLogin.jsp
관 리 자 | 관리자 관리 | 관리자 등록 | 관리자 등록 | adminJoinView.do |  |  | admin/AdminJoin.jsp
|  |  |  | adminIdCheck.do | aid | AdminIdCheckService.java | admin/adminIdCheck.jsp
|  |  |  | adminJoin.do | adminDto | AdminJoinService.java | admin/AdminLogin.jsp
|  | 관리자 로그인 | 관리자 로그인 | adminLoginView.do |  |  | admin/adminLogin.jsp
|  |  |  | adminLogin.do | adminDto | AdminLoginService.java
|  | 관리자 목록 | 관리자 목록 출력 | adminList.do |  | AdminListService.java | admin/adminList.jsp
|  | 관리자 삭제 | 관리자 삭제 | adminDelete.do |  | AdminDeleteService.java
| 회원관리 | 회원목록 | 회원 목록 출력 | memberList.do |  | MemberListService.java | member/memberList.jsp
memberDownList.do
|  | 회원검색 | 회원검색 | memberSearch.do | mid, mname, mstatus | MemberSearchService.java | member/memberList.jsp
member/memberDownList.jsp
|  | 회원강등 | 문제되는 회원 강등 | memberDown.do | mid, mstatus | MemberDownService.java | member/memberDownList.jsp
|  | 회원복구 | 회원 복구 | memberUp.do | mid | MemberUpService | member/memberList.jsp
회원 | 회원관련 | 회원탈퇴 | 회원탈퇴(영구 탈퇴 X) | memberDelet.do | mid, mstatus | MemberDownService.java | main/main.jsp
|  | 정보 수정 | 회원 정보 수정 | memberModifyView.do | mid | MemberModifyViewService.java | member/memberModify.jsp
|  |  |  | memberModify.do | memberDto | MemberModifyService.java
공통 | 로그 아웃 | 로그아웃 | 회원/관리자 로그아웃 | logout.do |  | LogoutService.java | main/main.jsp
| 여행정보 게시판 | 글목록 | 글 목록 보기(10개씩 10 페이지) | boardList.do | startRow, endRow | BoardListService.java | board/boardList.jsp
|  | 글작성 | 글 작성하기 | boardWriteView.do | mid/aid | BoardWriteViewService.java | board/boardWriteView.jsp
|  |  |  | boardWrite.do | boardDto, photoDto | BoardWriteService.java
|  | 글수정 | 글 수정하기 | boardModifyView.do | bnum | BoardModifyViewService.java | board/boardModifyView.jsp
|  |  |  | boardModify.do | boardDto, photoDto | BoardModifyService.java
|  | 글삭제 | 글 삭제하기 | boardDelete.do |  | BoardDeleteService.java
|  | 글 상세보기 | 글 상세보기 | boardContent.do | bnum | BoardContentService.java
|  |  | 댓글 페이징 | commentList.do | startRow, endRow | CommentListService.java | board/boardContent.jsp
|  | 댓글 작성 | 댓글 작성 | commentWrite.do | commentDto | CommentWriteService.java
|  | 대댓글 작성 | 대댓글 작성 | commentReply.do | commentDto | CommentReplyService.java
|  | 댓글 수정 | 댓글 수정 | commentModify.do | commentDto | CommentModifyService.java
|  | 댓글 삭제 | 댓글 삭제 | commentDelete.do | commentDto | CommentDeleteService
| 여행지 | 여행지 목록 | 여행지 목록 출력/검색 기능 포함 | spotList.do | spotdto | SpotListService.java | spot/spotList.jsp
여행지 검색
카테고리별 여행지 검색

## 테스트케이스
테스트 케이스
| No. 테스트 케이스 명 | 기능단위 | 주요 테스트 내용 | 테스트 여부
회원 | 1. 회원가입 | 서버모듈 | ajax연동 및 회원가입 불가한 경우 화면이동 회원가입 후 화면 이동 | v
| 2. 로그인 | 서버모듈 | 회원 로그인 작동여부 | v
| 3. 로그아웃 | 서버모듈 | 회원 로그아웃 작동 여부 | v
| 4. 회원 탈퇴 | 서버모듈 | 회원 탈퇴 작동 여부 | v
관리자 | 5. 관리자 등록 | 서버모듈 | ajax연동 및 최고 관리자 권한이 없을 경우 화면 이동관리자 등록여부 | v
| 6. 관리자 로그인 | 서버모듈 | 관리자 로그인 작동 여부 | v
| 7. 관리자 권한 종료 | 서버모듈 | 관리자 권한 종료 작동 여부 | v
| 8. 관리자 목록 | 화면모듈 | 관리자 목록 출력 | v
| 9. 관리자 삭제 | 서버모듈 | 관리자 삭제 작동 여부 | v
| 10. 회원 목록 | 화면모듈 | 회원 목록 출력 회원 검색 후 리스트 출력 | v
| 11. 회원 복구 | 서버모듈 | 탈퇴/강등 회원 복수 작동 여부 | v
| 12. 회원 강등 | 서버모듈 | 회원 강등 작동여부 | v
카테고리 | 13. 카테고리 검색 | 화면모듈 | 모든 카테고리가 화면 출력 | v
여행지 | 14. 여행지 리스트 | 화면모듈 | 카카오 지도 API 작동 여부 여행지 검색 후 리스트가 화면 출력 | v
| 15. 여행지 검색 | 서버모듈 | 카카오 검색 API를 통해 여행지 검색 데이터 베이스에 없는 여행지일 경우에만 보이게 여행지 등록 화면으로 이동
| 16. 여행지 등록 | 서버모듈 | 여행지 등록 작동 여부
| 17. 여행지 수정 | 서버모듈 | 여행지 수정 작동 여부
| 18. 여행지 삭제 | 서버모듈 | 여행지 삭제 작동 여부
루트 | 19. 여행 루트 생성 | 서버모듈 | 여행 루트 생성 작동 여부
| 20. 여행 루트 수정 | 서버모듈 | 여행 루트 수정 작동 여부
| 21. 여행 루트 보기 | 화면모듈 | 여행 루트 보기 수정버튼이나 삭제 버튼 누르면 화면 이동
| 22. 내 여행 루트 리스트 | 화면모듈 | 여행 루트 리스트 화면보기 자세히 보기 시 여행 루트 보기로 이동
| 23. 타인의 루트 리스트 | 화면모듈 | 다른 회원이 만든 루트 리스트 탈퇴/강등된 회원의 루트는 보이면 안됨 클릭하면 자세히 보기
| 24. 타인의 루트 저장하기 | 서버모듈 | 다른 회원이 만든 루트 내 여행에 저장하기
게시판 | 25. 게시판 글 목록 | 화면모듈 | 게시판 글목록(페이징) 탈퇴/강등된 회원의 글은 보이면 안됨 글 클릭하면 자세히 보기로 이동
| 26. 게시글 자세히 보기 | 화면모듈 | 게시글 자세히 보기 댓글도 보여야함(페이징)
| 27. 게시판 글 작성 | 서버모듈 | 게시글 작성 작동 여부
| 28. 게시판 글 수정 | 서버모듈 | 게시글 수정 작동 여부
| 29. 게시판 글 삭제 | 서버모듈 | 게시글 삭제 작동 여부 댓글까지 전부 지워져야함
댓글 | 30. 댓글 달기 | 서버모듈 | 댓글 작성 작동 여부
| 31. 댓글 수정 | 서버모듈 | 댓글 수정 작동 여부
| 32. 댓글 삭제 | 서버모듈 | 댓글 삭제 작동 여부(대댓글 지워져야함)
| 33. 대댓글 달기 | 서버모듈 | 대댓글 작성 작동 여부